附件6：

北京中医药大学“十三五”规划编制工作

总体规划和专项规划任务进度分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作阶段** | **时间安排** | **工作任务** | **承办单位** |
| **1** | **启动“十三五”规划编制工作** | 2014.11 | 成立学校编制工作领导小组、编制工作小组、专项编制工作小组，部署“十三五”规划编制工作。 | 发展规划处、总体规划编制各组长单位、专项规划编制各组长单位、各学院/附属医院 |
| **2** | **总结“十二五”规划完成情况** | 2014.11—12 | 总结分析，完成“十二五”总体规划、专项规划、学院/附属医院规划总结工作。 | 发展规划处、总体规划编制各组长单位、专项规划编制各组长单位 |
| **3** | **“十三五”总体规划和专项规划编制阶段** | （1）前期调研 | 2015.03—05 | 组织开展校外调研，撰写、提交调研报告。 | 各调研工作组组长单位 |
| （2）广泛征求建议 | 2015.01—05 | 面向全校师生广泛征求建议。 | 发展规划处 |
| （3）撰写规划文本 | 2015.06—07 | 撰写、提交“十三五”规划文本。 | 总体规划编制各组长单位、专项规划编制各组长单位 |
| （4）整理规划文本 | 2015. 08—09 | 对各单位材料进行汇总整理，形成第一版讨论稿。 | 发展规划处 |
| （5）广泛征求意见 | 2015.10—12 | 面向全校师生就总体规划和专项规划广泛征求意见建议。 | 发展规划处 |
| （6）完善规划文本 | 2016.01—03 | 根据师生员工提出的意见建议，进一步修改完善规划文本，形成第二版讨论稿。 | 发展规划处、总体规划编制各组长单位、专项规划编制各组长单位 |
| （7）审批发布 | 2016年上半年 | 总体规划经学校教代会审议通过，由党委常委会审定批准；专项规划经编织工作小组修订完善后，由党委常委会审议通过，正式签发。 | 规划编制领导小组、发展规划处 |
| （8）任务分解与修订备案 | 2016年下半年 | 制定“十三五”规划实施方案，与各学院/附属医院签订《目标责任书》。按要求完成规划的修订与上报工作。 | 发展规划处、各学院/附属医院 |