附件7：

北京中医药大学“十三五”规划编制工作

学院/附属医院规划任务进度分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作阶段** | **时间安排** | **工作任务** | **承办单位** |
| 1 | 前期调研 | 2015.03—05 | 组织开展校外调研，撰写、提交调研报告。 | 各学院/附属医院 |
| 2 | 广泛征求建议 | 2015.01—05 | 面向全校师生广泛征求建议。 | 各学院/附属医院 |
| 3 | 撰写规划文本 | 2015.06—08 | 撰写“十三五”规划文本，形成第一版讨论稿，提交发展规划处。 | 各学院/附属医院 |
| 4 | 广泛征求意见 | 2015.09—11 | 面向全院师生就广泛征求意见建议。 | 各学院/附属医院 |
| 5 | 完善规划文本 | 2015.12—2016.05 | 根据师生员工提出的意见建议，进一步修改完善规划文本，形成第二版讨论稿，报规划编制领导小组审核。 | 各学院/附属医院 |
| 6 | 审批发布 | 2016年 | 经学院/附属医院党总支（党委）审议后，各学院/附属医院职代会讨论通过，正式发布并报学校发展规划处。 | 各学院/附属医院 |